{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["明细表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"明细表","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,2,4],[2,7,3,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[4,0,4,1],[50,0,50,1],[52,0,52,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["深汕特别合作区第三次全国土地调查工作经费预算表"]
["序号","工作内容",null,"预算金额",{"$nulls":3},"工作内容与测算依据",null,null,"备注","单价单位"]
[null,null,"合计","单价","单价单位","数量","数量单位",null,2019,2020]
["总  计",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["一","准备工作",{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"资料收集处理与分析",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/项",null,"项","工作现状调研，收集并分析现有数据资料情况。根据三调工作需要的资料分类，每类作为一个项",{"$nulls":3},"万元/项"]
[2,"坐标转换",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/市",null,"市","转换处理本级各类比例尺的地形图、地籍图、国有土地使用权数据、集体土地所有权数据等，本次三调工作该项内容暂时按45万元/县测算。",{"$nulls":3},"万元/县"]
["二","内业预判与调查底图制作",{"v":0,"d":"0.00"}]
["1","土地利用现状图斑矢量化采集与地类预判",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里","参考《测绘生产成本费用定额（2009年版）》此项工作与摄影测量与遥感专业（三）航空摄影测量，1.航片数字线划地图（DLG）1:1000—1:2000航片DLG制作类同，参考各种地籍调查、城市规划、不动产登记等资料，开展人工内业采集及预判，考虑深圳实际情况，工作量按DLG制作的30%计。",{"$nulls":3},"元/平方公里"]
["2","外业调查底图编制输出",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/幅",null,"幅","工作内容包括数据整理、符号化、地图整饰、打样、地图输出等。单价依据《测绘生产成本费用定额（2009年版）》地图绘制（一）2.（Ⅰ类）1：2000地形图成本1060.66元/幅的12%计，打印费用按15元/幅,地图规格620mm×620mm,单价=100.66*0.12+15。",{"$nulls":3},"元/幅"]
["三","外业调查",{"v":0,"d":"0.00"}]
["1","农村土地利用现状调查及举证",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里","参考《县级土地资源调查生产成本定额（征求意见稿）》，地类调查工作量定额，开展农村土地利用现状外业调查及举证。",{"$nulls":3},"元/平方公里"]
["2","城镇村内部地类外业核实",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里","参考全国第二次土地调查《土地资源调查评价成本综合预算标准（2007版）》—1:1000或1:2000城镇地籍外业调查，开展城镇村内部地类外业调查，工作量按城镇地籍外业调查的30%计。",{"$nulls":3},"元/平方公里"]
["3","可调整地类调查",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里","参考《县级土地资源调查生产成本定额（征求意见稿）》，地类调查工作量定额，开展可调整地类调查。",{"$nulls":3},"元/平方公里"]
["4","权属调查（行政村界线、农村集体土地所有权、国有用地使用权调查）",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里","参考全国第二次土地调查《土地资源调查评价成本综合预算标准（2007版）》—1:5000土地利用现状调查，开展权属调查，按土地利用现状调查外业调查Ⅲ类（631.48元/平方公里）工作量的30%计。",{"$nulls":3},"元/平方公里"]
["四","专项用地调查",{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"耕地细化调查",{"v":0,"d":"0.00"}]
["（1）","耕地细化调查外业",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里","参考《测绘生产成本费用定额（2009年版）》此项工作与界线测绘专业（一）地籍测绘，2.农村地籍测绘类同，准备资料、地类调查、数据采集、编辑，面积汇总，填写调查表，各种图表生成，深圳实际适用按照1:2000，困难类别Ⅲ计算，参考内外业占比，外业取30%",{"$nulls":3},"元/平方公里"]
["（2）","耕地细化调查内业",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里","参考《测绘生产成本费用定额（2009年版）》此项工作与界线测绘专业（一）地籍测绘，2.农村地籍测绘类同，准备资料、地类调查、数据采集、编辑，面积汇总，填写调查表，各种图表生成，深圳实际适用按照1:2000，困难类别Ⅲ计算，参考内外业占比，内业取70%",{"$nulls":3},"元/平方公里"]
[2,"批准未建设的建设用地调查",{"v":0,"d":"0.00"}]
["（1）","批准未建设的建设用地调查外业",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/县",null,"县","  由国家在县级土地调查成果的基础上统一组织完成，形成批而未用图层下发各地。地方根据国家下发图层和历史“批而未用”资料（无论二调是否上图），查清“批而未用”建设用地的地类、位置、面积、分布等土地利用状况。本次三调工作该项内容按20万元/县测算。",{"$nulls":3},"万元/县"]
["（2）","批准未建设的建设用地调查内业",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/县",null,"县","  由国家在县级土地调查成果的基础上统一组织完成，形成批而未用图层下发各地。地方根据国家下发图层和历史“批而未用”资料（无论二调是否上图），查清“批而未用”建设用地的地类、位置、面积、分布等土地利用状况。本次三调工作该项内容按20万元/县测算。",{"$nulls":3},"万元/县"]
[3,"耕地等别评价",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/县",null,"县","全省县级评价经费40万到60万不等。（包含初始评价和统一时点更新工作）",{"$nulls":3},"万元/县"]
["4","浅海湿地专项调查",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里",{"$nulls":4},"万元/平方公里"]
["5","可利用调查",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里",{"$nulls":4},"万元/平方公里"]
["五","县级调查数据库及专项数据库建设",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里","参考《县级土地资源调查生产成本定额（征求意见稿）》，数据库建设工作量定额。开展包括外业调查成果整理及属性录入，更新完善、补充初始库相应图层，检查各图层之间的逻辑关系，导出省级所需图层。",{"$nulls":3},"元/平方公里"]
["六","县级成果整理上报",{"v":0,"d":"0.00"},null,"元/批",null,"批","按照人力成本估算，以县为单位整理数据",{"$nulls":3},"万元/县"]
["七","统一时点更新",{"v":0,"d":"0.00"}]
["1","统一时点更新疑问图斑外业调查",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里","参考《县级土地资源调查生产成本定额（征求意见稿）》，地类调查工作量定额，开展农村土地利用现状外业调查及举证,统一时点初次调查工作量的按20%",{"$nulls":3},"元/平方公里"]
["2","县级统一时点更新",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/平方公里",null,"平方公里","参考《县级土地资源调查生产成本定额（征求意见稿）》，数据库建设工作量定额。统一时点初次调查工作量的按20%",{"$nulls":3},"元/平方公里"]
["3","县级统一时点更新成果上报",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/批",null,"批","按照人力成本估算，以县为单位整理数据",{"$nulls":3},"万元/县"]
["八","县级数据库和管理系统建设",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/县",null,"县","全省经济社会发展不均衡，各地对于数据应用共享服务平台的功能、性能、特色亮点等有所不同，由各地根据综合财力和土地管理的需要取决。"]
["九","成果检查验收",{"v":0,"d":"0.00"}]
["1","县级自检",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/次",null,"次"]
["2","市级外业抽查",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/次",null,"次"]
["3","配合市级检查验收",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/县",null,"次","组成人员12人，每次2天",{"$nulls":3},"万元/县"]
["4","配合省级检查验收",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/市",null,"次","为省级验收准备各类材料，会议准备",{"$nulls":3},"万元/市"]
["十","成果整理、数据汇总和分析",{"v":0,"d":"0.00"}]
["1","县级数据汇总与输出",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/次",null,"次","市县两级数据汇总，每次提交成果需汇总一次，每年按2次计，包括整理、印刷",{"$nulls":3},"万元/次"]
["2","县级专题研究",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/系列",null,"系列","结合本市实际情况开展专题研究",{"$nulls":3},"万元/系列"]
["3","县级成果报告编制",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/个",null,"个","工作报告、技术报告成果分析报告、城镇村土地利用状况分析报告、专项调查报告等",{"$nulls":3},"万元/个"]
["十一","图件编制",{"v":0,"d":"0.00"}]
["1","县（市、区）级土地利用现状图",{"v":0,"d":"0.00"},null,"元/平方分米",null,"平方分米","地图设计、数据整理、数据缩编、符号化、地图编辑、地图整饰、打样校对、地图输出等。单价依据《测绘生产成本费用定额（2009年版）》地图绘制（二）普通地理图（Ⅲ类）658.25元/平方分米,因增加数据缩编工作量，乘1.8系数。地图规格为双全开1500mm×1070mm。",{"$nulls":3},"元/平方分米"]
["2","县（市、区）级基本农田分布图",{"v":0,"d":"0.00"},null,"元/平方分米",null,"平方分米","地图设计、数据整理、数据缩编、符号化、地图编辑、地图整饰、打样校对、地图输出等。单价依据《测绘生产成本费用定额（2009年版）》地图绘制（二）普通地理图（Ⅰ类）地\\县级图321.26元/平方分米。地图规格为双全开1500mm×1070mm",{"$nulls":3},"元/平方分米"]
["3","县（市、区）级中心区土地利用现状图",{"v":0,"d":"0.00"},null,"元/平方分米",null,"平方分米","地图设计、数据整理、数据缩编、符号化、地图编辑、地图整饰、打样校对、地图输出等。单价依据《测绘生产成本费用定额（2009年版）》地图绘制（二）普通地理图（Ⅲ类）658.25元/平方分米。地图规格为双全开1500mm×1070mm，",{"$nulls":3},"元/平方分米"]
["4","县（市、区）级县土地所有权界线图",{"v":0,"d":"0.00"},null,"元/平方分米",null,"平方分米","地图设计、数据整理、数据缩编、符号化、地图编辑、地图整饰、打样校对、地图输出等。单价依据《测绘生产成本费用定额（2009年版）》地图绘制（二）普通地理图（Ⅰ类）地\\县级图321.26元/平方分米。地图规格为双全开1500mm×1070mm",{"$nulls":3},"元/平方分米"]
["5","县（市、区）级耕地坡度分级分布图",{"v":0,"d":"0.00"},null,"元/平方分米",null,"平方分米","打样校对、地图输出等。单价依据《测绘生产成本费用定额（2009年版）》地图绘制（二）普通地理图（Ⅰ类）地\\县级图321.26元/平方分米。地图规格为双全开1500mm×1070mm",{"$nulls":3},"元/平方分米"]
["6","县（市、区）级理论面积与控制面积接合图\n",{"v":0,"d":"0.00"},null,"元/幅",null,"幅","地图设计、数据整理、数据缩编、符号化、地图编辑、地图整饰、打样校对、地图输出等。人工费用参国家三调预算720元/人每天,单价=（人工费用720元+其他费用480元）×工天数，省级图10工天，地级图6工天，县级4工天。地图规格为双全开1500mm×1070mm",{"$nulls":3},"元/幅"]
["十二","县级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台",{"v":0,"d":"0.00"},null,"万元/市",null,"个","全省经济社会发展不均衡，各地对于数据应用共享服务平台的功能、性能、特色亮点等有所不同，由各地根据综合财力和土地管理的需要取决。",{"$nulls":3},"万元/市"]
["一至十二合计",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["十三","不可预见费（按3%测算）",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"按前述工作总额的3%计算不可预见费"]
["总  计",null,{"v":0,"d":"0.00"}]